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回复 
标题： 武清奥园两次长时间延期，存在烂尾风险 
回复部门： 武清区 
回复时间： 2022-08-09 
尊敬的网友： 

您好，留言收悉。您反映的问题正在调查核实中，请耐心等待。

武清区

2022年7月20日

 尊敬的网友： 

您好，留言收悉。关于您反映的问题答复如下： 

针对您反映的奥园誉雍府两次延期交房问题。区领导高度重视，近期专题召开了工作会议，成立了工作专班，研究推动解决该项目延期交房问题，并明确由区住建委牵头负责，各行业主管部门协同配合，督促开发建设单位抓紧推进施工进度，帮助解决延期交房过程中存在的难点问题。经协调开发商，每半月在客服业主群内向业主发布工程进度情况及阶段性施工安排，考虑到目前工地正在进行高空外挂、地下管网工程开挖及地库施工作业，业主进入现场可能存在一定的人身安全风险，待项目地下工程基本完成后可以安排业主代表进入施工现场。 

感谢您对我们工作的关心和支持，祝您身体健康，工作顺利。 

武清区杨村街道办事处 

2022年8月9日 

尊敬的网友： 

您好，留言收悉。关于您反映的问题答复如下： 

五一阳光奥园项目，开发建设单位天津市武清区五一阳光投资发展有限公司。一期9号、10号楼共200套，合同交房时间为2021年12月30日，由于受大运河规划调整、销售市场低迷、资金紧张、疫情等原因叠加导致延期。目前主体已经封顶，外立面装饰作业已完成，门窗安装完成，差小配套与小市政工程。涉及配套工程问题正在积极协调解决，企业承诺2023年4月底交付。 

感谢您对我们工作的关心和支持，祝您身体健康，工作顺利。

武清区住房和建设委员会

2022年8月9日

