## Sheet1
花语尚东一期问题汇总
问题序号 | 一、工程质量类： | 责任单位 | 最终解决日期 | 责任人签字
1 | 15号楼楼梯间顶楼漏水；
2 | 13 号楼连廊漏水，从楼顶盖往下漏水；
3 | 10号楼1单元顶楼检修口每次下雨都漏水，墙面大面积渗水需要重新粉刷；
4 | 12号楼楼顶积水，雨后两、三天还在落水；一单元墙体外沿漏水，每次下雨后都会滴答水，进楼栋口那也漏水；地库设备间积水；
5 | 9号楼2单元天井一下雨就滴水，密封需要改善；一楼入户门大厅漏水；
6 | .5号楼2单元天井漏水，也不知道是不是天井下面那个黑管子漏水？负一层配电间那两个屋管子漏水，泡水；
7 | 1楼很多住户反应返潮问题，卧室墙根起鼓包；
8 | 地库有积水，没有设置导流风机；负一层配电间漏水、泡水；
9 | 地库储藏间均存在后建石膏板和欧松板墙体因受潮、冷凝水等原因导致的外部起皮，内部渗水甚至门口变形等情况；
10 | 11/13号楼前的井盖最终怎么处理？13楼一单元门口两个井盖一开始说挪，自来水公司已经检查确定和挪的位置了，有聊天记录为证，后来过了2个多月再去问物业的时候就告诉挪不了了，欺骗业主；
11 | 中水水管交房时被告知需要往中水表存钱，交房后表示中水水路不能用，预留中水水管的需要重新改管；
12 | 14号楼电梯和墙之间以及地下一层门框处未打胶，缝隙很大，很难看；
13 | 12号楼暖气出水口和进水口装反了，之前反应过；
14 | 电梯内通风效果太弱了；
二、基础配套类：
1 | 地库中国移动至今没有信号； 地库星空顶需要全部开启，10号楼地库出入口没有树立门牌号标牌
2 | 东门马路需尽快修好；
3 | 电动车没有存放充电的地方；
4 | 交房已经大半年，燃气问题一直未解决，严重影响居民日常生活；
5 | 小区晚上灯光开的太少，有安全隐患；
6 | 大门口灯光不开，喷泉不开，小区内部水系不开。
三、虚假宣传类：
1 | 1. 宣传的小外至今没看到动工，影响孩子上学，怀疑虚假宣传！
2 | 2. 小区内部沥青路面，交房时说开春整改，截止目前没有任何改动；
四、物业维修类：
1 | 13#一单元大堂顶棚坏的没修；
2 | 7号楼窗户大门有问题，报修半年至今无人搭理；
3 | 10号楼1单元电梯内部灯板碎裂，进口处过门石碎裂，需要重新更换，2门2楼电梯屏幕碎了，反馈10个月了至今没有维修没更换屏幕；
4 | 15号楼电梯玻璃屏损坏；10楼连廊路面被压坏；
5 | 1/11号楼一单元单元门口过门石断裂，需要更换；
6 | 9号楼2单元一门101 102两户南面窗户和外墙装饰板之间的缝隙漏打密封胶，已经报修好几个月了，没有售后维修；
7 | 1号楼地库入口无灯，并且有电线外漏有安全隐患。星空顶灯无开启；
8 | 12号楼电梯轿顶破损；
9 | 14号1单元电梯偶尔呼叫有问题，无响应。按键操作响应慢，14号楼二单元电梯里面的灯罩破裂；
10 | 5号楼2单元地库门禁损坏，门无法上锁，地库门禁入户那块，顶部漏尿，骚味甚重！恶臭扑鼻！
11 | 3号楼一门，门窗，暖气面板坏了，半年一直没修；
12 | 6号楼1单元入户大堂灯坏了？无法开启晚上一片漆黑；门襟无法正常使用，大门可以随意开关；
13 | 4号楼二单元7楼的电梯屏幕碎了，报修两个月至今没人更换；
14 | 12号楼连廊的护栏、中户的室外机，栏杆儿很多地方已经锈了，还没正试入住就锈了，几年可能就坏了，掉了很危险
15 | 小区外立面空调外机处的板子有很多松动脱落的，有安全隐患，需要整修
16 | 9号楼1门402客厅玻璃和卧室玻璃，有坑，有竖线，凸凹不 平，有眩晕感，上报两个月，至今不给更换
17 | 4号楼一单元802从交房开始反馈入户大门有问题，目前未解决，外窗玻璃打胶问题未解决，现在已经快交房一年了请明确告知维修时间，如果一周内不给出时间将代位请第三方处理，所有花费费用物业方、开发商承担！
18 | 4号楼一单元顶楼天井漏水导致墙体返碱起皮，天井目前下雨还在漏水多次反应物业没人处理，需要补墙面和处理天井口
五、园林建设类
1 | 1. 小区路面污染严重，且清洁程度不够，影响使用与美观，需要整改；
2 | 2. 小区树木死了太多，需要更换；
3 | 3. 洋房草坪有小围栏，高层草坪没有小围栏，同一小区草坪区别对待？小围栏批发这么便宜，这点钱舍不得花？）
4 | 六、垃圾清理类：
5 | 1. 13和14号楼后面（北侧垃圾场）的垃圾站长时间不清理，导致味道很大，物业应该保证清运及时，垃圾清运费不是白交的；
6 | 2. 小区内部几乎都是小垃圾桶，根本放不了垃圾，导致垃圾只能往地上扔，以至于小区环境脏乱差；
7 | 3. 楼道内有居民随意放置各种杂物，杂乱无章，既不美观，还有消防隐患，物业不作为；
8 | 4. 14号楼门口，未放置垃圾桶；
9 | 5. 地库每栋楼应备有垃圾桶；
10 | 6. 电梯在入住前需要清理清洁，电梯顶上全是垃圾；
11 | 7. 所有公共区域目前只进行清扫，要拿墩布拖干净
12 | 8. 小区收垃圾不能垄断经营；
其它类：
1 | 地下车库总有外卖骑手 速度很快很危险