





[image: ]天津天食智慧牧场建设项目 EPC 总承包项目



粪污处理工程专业分包合同





[image: ]这













2021年10月






[image: ]仅限公司







第一部分   协议书
承包人(全称):天津市双发建筑工程有限公司(联合体施工单位)
分包人(全称):山西资环科技股份有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津天食智慧牧业有限公 司(以下简称为“发包人”)与承包人(天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双 发建筑工程有限公司)已经签订 EPC工程总承包合同(以下称为“总包合同”),承 包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：天津天食智慧牧场建设项目EPC总承包项目粪污处理工程
分包工程地点：天津市宝坻区大钟庄农场内。
分包工程承包范围、内容及界面：
粪污处理区域内(以平面布置图纸标注红线为准)的全部土建、安装等专业的施 工、设备的采购、运输、卸货、安装、调试等，应含括管理用房、生产用房、各种池、 塘及基础，粪污处理区道路和地面的硬化、电缆沟、排水沟以及自来水、消防、防雷  接地、室内外照明、等公用工程；粪污预处理单元、厌氧发酵单元、沼液深度处理单  元、沼气净化利用单元、两级 IFAS 及臭氧催化氧化系统、电气自控单元、污水处理  单元的施工和设备的采购、安装、调试及相关配套管线的施工等。
二 、分包合同价款：
金额：大写：贰仟贰佰贰拾万贰仟贰佰零陆元捌角整
小写：¥22202206.80        元。
其中：不含税价款20368997.06    元，税率9%,增值税  1833209.74  元。
按照国家税务机关最新政策征收标准计取。合同执行过程中，如税率不变， 以实际开票为准；如因政策变化发生税率调整，不含税价款不变，结算时予以调 整增值税额。
三 、工 期
开工日期：本分包工程定于  2021 年  10 月22日开工：
竣工日期：本分包工程定于  2021 年  12 月30日竣工；
合同工期总日历天数为：70天。
四 、工程质量标准
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本分包工程质量标准双方约定为：符合国家及地方关于质量及验收的相关法律、  法规及规范并达到设计使用功能，保证该项目顺利通过验收工作，设计出水水质达到  《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的水作标准。
	
	压号      正要指.             特值             星位

	
	1               pH
	5.5~8.5            无量纲

	
	2↵             CODr
	≤150
	mgL

	
	34             BOD₃
	≤60
	mgL-

	
	40              SS
	≤80
	mgL

	
	5           粪大肠菌群数
	≤40000            MPNL

	
	6            蛔虫卵数
	≤20
	个/10L


五 、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书                2、中标通知书
3、技术标及商务标招标文件      4、投标书及其附件
5、本合同专用条款GF-2003-0213 6、本合同通用条款GF-2003-0213
7、标准、规范及有关技术文件    8、图 纸
9、工程量清单                  10、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本合同工 程建设标准、国家装饰现行规范标准、图纸及有关技术文件；合同履行过程中，承包 人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们 的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一 条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约 定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九 、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务， 并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间：2021 年  10 月 21 日 ；
合同订立地点：天津市双发建筑工程有限公司
本合同双方约定  签 章 后生效。
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承包人：
[image: ]天津市双发建筑工程有限公司 地址：
法定代表人(签章):
委托代理人：
电话 ：
传真：
开户银行：
[image: ]
帐号：
邮政编码：





[image: ]分包人：
山西资环科技股份有限公司
地址：山西综改示范区太原学府园区发展 路15号中绿大厦210室
法 定 代 表 人 ( 签 章 ) :
委托代理人：
电话：0351-5632131
传真：/
开户银行：中国民生银行股份有限公司太 原亲贤北街支行
帐号：154676785
邮政编码：030032






第二部分  通用条款


一、词语定义及合同文件

1、词语定义


下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分 包工程施工的条款。
1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际， 经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款 能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包 主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资 格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1,6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工 程。
1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的 履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约 定 。
1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工 管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履 行分包合同的代表。
1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用 条款和专用条款组成。
1.12 总包合同条款：指中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家
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工商行政管理总局于2011年09月07日印发的关于《建设项目工程总承包合同示范文 本(试行)》(建市[2011]139号)中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协 商一致的专用条款。
1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通 用条款和专用条款组成。
1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的， 对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计 算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出 的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的 中标价格一致。
1.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的 绝对或相对的日期。
1.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工 程的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人 按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承 包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场 总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数 据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24 违约责任；指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所 应承担的责任。
1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任 的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣
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除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后 一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣 工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合 同的文件及优先解释顺序如下：
(1)、本合同协议书；
(2)、中标通知书(如有时);
(3)、分包人的投标函及报价书；
(4)、除总包合同工程价款之外的总包合同文件。
(5)、本合同专用条款；
(6)、本合同通用条款；
(7)、本合同工程建设标准、图纸；
(8)、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况 下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争 议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3. 1语言文字
除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用 的语言文字相同。
3.2适用法律和行政法规
除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用 的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3适用工程建设标准
双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具 体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本 合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

6





本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向 分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后 执行。
4、图 纸


4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人 需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总 包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密 工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
[image: ]4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施 工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基 础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认 后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单 位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条 款中约定。
4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复 制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二 、双方一般权利和义务

5、总包合同

5.1分包人对总包合同的了解
承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人 要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本 或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2分包人对有关分包工程的责任
除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人 的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约 定的承包人义务的情况发生。
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5.3分包人与发包人的关系
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允 许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函 发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师 发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6、指令和决定

6. 1承包人指令
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行 承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工 单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
6.2发包人或工程师指令
就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程 师发出的所有指令和决定。
7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤 回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包 合同的附件。
7.3承包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式 交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时， 项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书 面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分 包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人 指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24  小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下， 项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出 错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分 包人违反分包合同引起的损失除外。
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7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并 履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由 及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误 造成的损失。
7.5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续 行使前任的职权，履行前任的义务。

8、分包项目经理

8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
8.2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项 目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同 发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取 保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送 交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工 期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
8.4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征 得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8.5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

9、承包人的工作

9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间， 一次或分阶段完成下列工作：
(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批 件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
(2)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向 分包人进行设计图纸交底。
(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施 工运输的需要，保证施工期间的畅通。
(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之
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间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
(6)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人 赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。
10、分包人的工作

10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：
[image: ](1)分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、 施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时，或在分包合同的施工  中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺  陷，应立即通知承包人。
(2)按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在 分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。
(3)在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划 及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要 求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
(4)分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计， 承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明 生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此 发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。
(6)、分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在 工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包 合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
(7)、已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工 作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的 工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。
(8)分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
10.2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损 失。
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11、总包合同解除


11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及 时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。
11.2 因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分 包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因 为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。
11.3 在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程 己采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条 款约定的价格支付给分包人。

12、转包与再分包


12.1 除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不 得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包 或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
12.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务 分包企业。
12.3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相 关连带责任。

三、工期

13、开工与延期开工


13.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工， 应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的 理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人 在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包 人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书
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面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应 顺延工期。
14、工期延误


14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：
(1)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
(2)承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
(3)承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进 行 ；
(4)项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使 分包工程施工不能正常进行；
(5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
(6)不可抗力的原因；
(7)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。
14.2分包人应在14. 1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承 包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意 见，视为同意顺延工期。
15、暂停施工

15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包 人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复 工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。
16、工程竣工


16.1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。
16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣 工的，分包人承担违约责任。
16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。
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四 、质量与安全

17、质量检查与验收


17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准， 质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标 准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。
17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。
17.3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包 人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人 根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。
17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

18、安全施工


18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工， 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
18.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防 护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。
18.3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

五、合同价款与支付

19、合同价款及调整


19.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合 同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协 议书内约定。
19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种 确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种(应与总包合同约 定的方式一致):
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(1)固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费 用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整 方法，应当在专用条款内约定。
(2)可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约 定合同价款调整方法。
(3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定 成本构成和酬金的计算方法。
19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：
(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
(2)工程造价管理部门公布的价格调整；
(3)一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(4)双方约定的其他因素。
19.4分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通 知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收 到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
19.5分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

20、工程量的确认

20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人 接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程 师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到 通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通 知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。
20.2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的， 从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
20.3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所 提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。
20.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人 不予计量。
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21、合同价款的支付


21.I    实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工 程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
21.2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包 人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同 期结算。
21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费 用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款),分包人可向 承包人发出要求付款的通知。
21.5承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款),导致施工无法进行， 分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

六、工程变更

22、工程变更


22.1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
(1)工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人 确认后通知分包人；
(2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。
22.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工 程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令， 应 立即通知项目经理并向项目经理提 供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。
22.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程 变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同 价款。
22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告， 视为该项变更不涉及合同价款的变更。
22.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾
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期未予确认时，视为该报告已被确认。

七、竣工验收及结算

23、竣工验收


23.1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣 工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
23.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验 收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应 按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承 包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣 工验收通过。
23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并 承担相应的质量责任。
23.4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复 后竣工报告之日。

24、竣工结算及移交


24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工 程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专 用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
24.2承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核 实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支 付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承 包人。
24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工  程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息， 并承担违约责任。
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25、质量保修


25.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包 工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订 的质量保修书执行。

八、违约、索赔及争议

26、违 约


26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
(1)本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、 工程进度款，导致施工无法进行；
(2)本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结 算价款；
(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。 双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违 约金的数额。
26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：
(1)本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联 系；
(2)本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
(3)本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的 竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
(4)本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标 准 ；
(5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用 条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。
26.3分包人违反本合同可能产生的后果
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如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工 期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可 从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救 方法的可能。
27、索赔


27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的 有效证据。
27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包 人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人 的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
27.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索 赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人 收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和 证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。
分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包 人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复， 视为分包人的索赔报告已经得到批准。
27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求 分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或 其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。
分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在 按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的 部分。
28、争议


28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事 人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种 方式解决争议：
(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
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(2)向有管辖权的人民法院起诉。
28.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工 连续，保护好已完工程：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
(2)调解要求停止施工，且为双方接受；
(3)仲裁机构要求停止施工；
(4)法院要求停止施工。

八、保障、保险及担保

29、保障

29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工 过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
(1)、人员的伤亡；
(2)、分包工程以外的任何财产的损失或损害。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、 诉讼费、指控费和其它开支：
(1)、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避 免的对财产的损害；
(2)、由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损 失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
上列损失应由造成损失的责任方承担。

30、保险

30.1分包人应为运至施工场地内用于本分包工程的材料和待安装设备办理保险。发 包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
30.2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员 生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
30.3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少
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损失。
30.4具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

31、担保

31.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保 方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保 方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
31.3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保 的额度。

九、其他

32、材料设备供应


32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关 约定履行。
32.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材 料设备。
32.3 除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供 产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

33、文物


33.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树 名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所 需费用。
33.2 分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的 时间和程序报告承包人。
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34、不可抗力


34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。
34.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力 所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
34.3分包人承担自身的人员和财产的损失。
34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责 任。

35、分包合同解除

35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。
35.2 发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工 程款(预付款、进度款),分包人有权解除合同。
35.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。
35.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：
(1)因不可抗力导致合同无法履行；
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。
35.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。
35.6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

36、合同生效与终止

36.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
36.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人 交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。
36.3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、 协助、保密等义务。

37、合同份数


37.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。
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37.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

38、补充条款


双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通 用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
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第三部分  专用条款

一 、合同文件及解释顺序

2、合同文件及解释顺序
合同文件及解释顺序：按通用条款第2条执行
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 不 使 用 其 他 语言文字。
3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：国家和天津市现行法律、法规、规范标 准。
3.3本分包工程适用的工程建设标准：  国家、行业、地方现行工程建设标准、施工 技术规程及质量验收规程  除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相 关的工程建设标准均适用于本分包工程。
承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间合同签订后三天内；
分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间合同签订后一周内。
4、图纸
4.1承包人向分包人提供图纸的日期：合同签订后三天内；
承包人向分包人提供图纸的套数：纸质二份(费用自理)、电子版一份 。
4.2承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：优化施工图纸，并 需征得承包人项目经理及专业设计人的认可。费用已包括在合同价款内。
4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担由分包人承担。
4.4关于使用国外图纸的要求及费用承担：   不 使 用       [image: ]

二、双方一般权利和义务

7、项目经理
姓名：  李若强 职务：项目经理 (任命书作为分包合同附件)。

8、 分 包 项 目 经 理
姓名：  许森荣 职务：项目经理 (任命书作为分包合同附件)。
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9、承包人的工作
9.1承包人应完成下列工作：
(1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：已完成；
(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间：合同签订后一周； 向分包人进行设计图纸交底的时间：同   上
口
(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时),及费 用承担：                          无                      
(4)双方约定承包人应做的其它工作：           无                
10、分包人的工作
10.1分包人应完成下列工作：
(2)需完成的设计内容和提交时间： 合同签订后深化设计内容施工前一个月或按照承 包人项目经理指令要求。 
(3)分包人应在本合同签订生效后3天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。
承包人批准工程进度计划的时间： 计划上报后 一 周内0
(4)向承包人提交施工组织设计的时间： 合同签订后3天内； 承包人批准施工组织设计的时间：  上报后一周内 。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 分包单位已完工程在正式竣工验收移 交前的成品保护由分包单位负责。费用由分包单位承担。由于分包人不履行上述义务， 造成工期延误和经济损失，责任由分包人承担。
[image: ](8)双方约定分包人应做的其它工作：  1、分包人负责本工程所有验收需要的相关技术 资料的汇总、整理并在该工程验收合格后向承包人提供完整合格的竣工资料六套。2、  分包人必须按照承包人现场文明施工的要求及安全操作规程施工，如有违反，承包人有 权对其进行处罚。在保修期间内，分包人接到承包人通知后24小时内应派有经验的技 术人员到现场旅行其保修义务。3、分包人保证积极主动与其他专业分包队伍密切配合 施 工 。

三、工 期

14、工期延误
14.1双方约定工期顺延的其他情况：  除不可抗力外，工期不顺延。  
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四 、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1 双方关于分包工程质量标准的约定：符合国家及地方关于质量及验收的相关法律、  法规及规范并达到设计使用功能，保证该项目顺利通过验收工作，设计出水水质达到《农  田灌溉水质标准》 (GB5084-2021)中的水作标准。 
	序号          主要指标。        多数值           单位，

	1.
	pH
	5.5~8.5
	无量纲

	20
	CODa
	≤150
	mgL

	34
	BODs
	<60
	mgL

	4.
	SS
	≤80+
	mgL

	5↵
	粪大肠菌群数
	<40000
	MPNL.

	6.
	蛔虫卵数
	<20.
	个/10L



五、合同价款与支付

19、合同价款及其调整

19.2本合同价款采用   (1)  种方式确定。
(1)采用固定价格的，合同价款包括的风险范围： 本合同属于固定总价合同，合 同价款中包括的风险范围(包括且不限于):分包人的中标单价及总价在合同实施期间 人工费、材料费、机械费用不因市场变化因素而变动。风险费用包括在合同造价内。 
风险范围以外合同价款调整方法：
1)   合同范围内的综合单价， 一律不予调整。 
2)   工程的施工措施费用一律不作调整。
3)   结算： 
工程量：主要依据施工图、(设计/施工)变更和现场签证。由分包人向承包人 提出，经上报业主、审核、批准后，调整工程量。 
变更的单价以投标时相同项目的投标单价为准，无相同项目时以相似项目为准，  无相似项目的，参照天津市建设工程造价信息服务中心发布的《天津工程造价  信息》 2021年第10期发布的材料价格中准价格并经承包人、分包人共同确认  后执行。 
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分包人所填写的投标单价及投标总价在合同实施期间不因市场变化因素而变 动，签证变更在工程实施过程中不予支付，待工程结算时按招标文件和合同约 定进行结算。 
(2)采用可调价格的，合同价款的调整方法：不采用
(3)采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：   不采用
19.3双方约定合同价款的其他调整因素：  无
20、 工 程 量 确 认

20.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：每月15日前。  
21、 合同价款的支付
21.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额：合同签订后，承包人向分包人支付合 同总金额的30%。
21.2承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式：
1.发罐体安装(不含罐体保温)完成后7日内，承包人支付合同总额的20%即 4440441.36元(人民币：肆佰肆拾肆万零肆佰肆拾壹元叁角陆分整);
2.土建施工完成土建总工程量95%后7日内，承包人支付合同总金额的10%即 2220220.68元(人民币：贰佰贰拾贰万零贰佰贰拾元陆角捌分整);
3.设备到场率到达90%后7日内，承包人支付合同总金额的10%即2220220.68元(人 民币：贰佰贰拾贰万零贰佰贰拾元陆角捌分整);
4.结算总金额的30%即¥6660662.04元(人民币：陆佰陆拾陆万零陆佰陆拾贰元零 肆分整)作为运营保证金(质保金),每年等额支付，五年支付完毕，每年支付时间为 签订验收之日第二年度的同一天后7日内，如：2021年12月30日验收完成，第二年度 的保证金支付时限即为2022年12月30日后7日内。
全部工程竣工验收合格后，并办理完结算手续后，承包人支付至结算总价款的70%;
质保期内如分包人未按约定返修，承包人请第三方维修，发生费用应在质量保修金 内扣除，不足部分，承包人有权向发包人进行追偿。保修期约定详见附件2“房屋建筑 工程质量保修书”。
款项的支付须取得承包人和分包人的共同认可，由天津市双发建筑工程有限公司进
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行支出，分包人每次请款前需提供等额的增值税专用发票。税率依照国家税务总局最新 政策执行。
七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23.1分包人提供竣工图的日期粪污处理工程通过竣工验收后15日内。  
分包人提供竣工图的份数无偿提交竣工资料及竣工图6套及电子版一份。 

八、违约、索赔及争议

26、违约
26.1本合同关于承包人违约的具体责任：
(1)本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：无
(2)本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：无
(3)双方约定的承包人的其他违约责任：   无
26.2本合同关于分包人违约的具体责任：
(1)本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任： 执行本合同 	《通用条款》5.3款，如违约，支付壹万元整/每次违约金。
(2)本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：执行本合同 	《通用条款》12.1款，如违约，支付壹拾万元整违约金。
(3)本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任： 节 点 工 期 未按时完成，每天按合同总额千分之一或不低于贰万元整/天，二者取最高额支付违约 金，并承担顺延工期所发生的一切费用，但不超过壹佰万元；总工期未按时完成，支付 违约金壹佰万元，并承担顺延工期所发生的一切费用。  
(4)本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：承担返工直 至工程合格的一切费用。  
(5)双方约定的分包人的其他违约责任：     无     
28、争议

28.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按 下列第 (2) 种方式解决争议：
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(1)将争议提交   无    仲裁委员会申请仲裁；
(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九 、保障、保险及担保

30、保险
30.1承包人投保内容和责任： 无
30.2分包人投保内容和责任： 1、按通用条款第30条执行；2、按国家及天津市的相 关规定缴纳；3、责任及费用由分包人承担。  
31、担保

31.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：不提供；担保额度：0
31.2分包人向承包人提供履约担保，担保方式：不提供；担保额度：0

十 、其 他

32、材料设备供应
32.1由分包人采购材料设备的约定： 分包人所使用的材料、机械、设备，必须为合格 产品，且附有相关的材料证明(原件),经承包人及监理确认后方可使用。  
37、合同份数
37.2双方约定本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本捌份，承包人柒份，分包人壹 份。
38、补充条款
1、严格执行天津市建设工程文明施工管理的相关条例、规程、规定。   
2、分包人进入施工现场施工须遵守国家和天津市的各项规章制度，服从现场承包人项 且经理的合理组织且须严格执行承包人指令，如不执行，承包人有权重新选择其他分包 人 。
3、分包单位不得进行违法分包、转包。
4、分包人必须建立完整的安全、质量保证体系、制度、措施等，以确保达到工程质量 检验标准。承包人项目经理有权对不合质量标准的部位随时发出返工的指令。若出现重
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大质量事故，分包人必须在立即通知承包人项目经理，并在1日内将事故的详细情况以 及整改措施以书面形式向承包人项目经理报告，一切后果由分包人全部承担。
5、分包人应按进度计划配备完好的机械设备，未经监理工程师同意和承包人项目经理 批准，不得中途调离施工现场，否则，承包人可视分包人违约。
6、分包人必须严格遵守国家及天津市各项管理规定，在施工管理中要落实安全施工的 各项措施，组织定期安全检查，发现隐患，立即整改并随时接受监理工程师、承包人的 安全监督和检查。  
7、在施工进行中各项劳动保护和改善劳动条件的费用均含在合同总价中；若发生工伤 和其他安全事故，均由分包人承担并及时报告承包人。
8、分包人对履行合同过程中的环境保护、文明施工所有事项负全部责任，建立完善的 环境保护和文明施工保证体系，严格遵照实施，并接受监理工程师、承包人及相关职能 部门的监督检查，费用已包括在合同总价内。 
9、现场质量、安全、进度、成品保护、资料等：分包人进场时承包人向分包人下发《项  且现场管理规定》,分包人遵照现场管理规定组织实施现场施工，如发生违反规定条款， 由承包人项目经理签发《现场罚款单》,并从工程款中扣除。  
对各项罚款的使用，根据关键节点完成情况、现场安全文明施工情况、安排任务配 合响应及时性等，由承包人项目经理对现场涉及上述情况的分包人进行处罚。 
10、工期： 
因环保影响、政府要求、不可抗力等因素造成的重复用工、停工、窝工损失；在承 包人同意的情况下，只进行工期的顺延，费用不予增加。 
因分包人自身原因产生的工期延误，为按期完成本工程而必须发生的赶工，工期不 顺延，费用自理且承担相应责任和处罚。 
因业主方原因发生的赶工，分包人须无条件按新调整的工期目标执行，所产生的费 用经双方协商后确定。 
11、自本工程施工之日起至质保期届满之日，维保工作由分包人免费承担，并按照国家、 天津市有关规定和要求向建设方提供有效的书面维保记录或报告。
12、按照本合同约定的安全施工要求进行施工。 
13、运至施工场地内用于施工的材料、设备的损害由分包人承担。本合同工程完工，交
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接前工程相关一切损失均由分包人负责。
14、本工程最终结算价格以业主审计完毕且计入承包人结算后的结算为准。
15、结算资料提交：
提交全套竣工结算资料的期限：竣工验收合格后30日内；工程结算资料、竣工图 纸(无偿提供)的份数：6份。  
分包人编制竣工结算书必须按照以下顺序进行组成、编制： 
1)已标价工程量清单部分：严格按照已标价工程量清单的顺序、目次编制；  
2)设计变更部分：每张变更单按时间排序，标明变更施工图纸的工程量及费用明 细：
3)经济签证部分：每张签证单按时间排序，按审定工程量或费用逐项罗列； 
4)其它部分：根据本项目的实际情况按要求进行编制。  
16、分包人必须全面贯彻落实并严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资 问题的意见》(国办发{2016}1号)、《保障农民工工资支付条例》(国务院令第724 号)要求，保障农民工工资的支付，不得出现拖欠农民工工资问题，坚决维护农民工合 法权益。
17、分包人严格执行国家关于维护农民工权益的相关法规和规定，杜绝欠薪、拖薪等情 况的发生，落实农民工的各项制度。满足国家及相关部门对农民工的管理规定。


根据本项目特点补充以下条款：
1文明施工需求：
应针对施工产生的噪音、光、振动、扬尘、气味、消防、扰民、民扰、人员管理、 现场安保、施工安全、职业健康、环境保护、第三方人员安全、施工现场标准化管理等 制定专项方案和应急预案。
2分包人施工人员使用承包人指定的卫生间，不能使用其他卫生间。做到随用随清 理，每日整体保洁一次，由专人负责。此费用包含在报价内。
3分包人应考虑施工区域范围内，不需施工的部位、对其他分包单位已施工的成品  和承包人的设备采取保护措施。如有破坏和损失，分包人负责维修恢复并依据要求赔偿。 确因施工需要，需拆除有关设施，需向承包人申请，同意方可实施。
4分包人需考虑与其他专业的工序穿插和配合的要求，及相互的成品保护和相互污
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染等编制有关组织协调、技术措施等预案。施工部位工序和交工验收时，无论造成成品 破坏或污染责任方是谁，业主、监理、总承包单位仅针对交验部位的分包人，分包人应 对承包范围内的工程负责，并应满足承包人对施工部位的先后次序的需求。
5施工时间遵守承包人规定时间，特殊情况提前申请。工程在施工过程中，不允许 分包人在生活区以外住宿、做饭、大小便，所有在现场办公、施工人员严禁使用热得快 或其它电器烧开水。物料、设备由分包人自行采取保管措施，如有丢失损坏自己负责。
6现场不得吸烟，只要进入到施工现场的任何人，不得吸烟。作业面发现吸烟者或 烟头，每次罚款100元/人次。
7现场灭火器材按规范要求设置。保证灭火器材完好有效。
8现场临时电源按相应的施工规范进行布设，由专业安全人员进行每日巡查，发现 不规范用电的施工人员立即停止作业。对用电设施工具等不符合规范要求的，罚没相关 用电器材，并停电整改，整改合格后方可继续施工。
9由分包人项目经理亲自组织，每周进行现场安全文明施工大检查活动，形成检查 记录报总承包单位，避免事故发生。
10配电箱、配电柜、电缆电线等必须符合规范要求并使用合格产品，避免触电事 故发生。
11在施工中，人员、材料的运输车辆、工具按照规定的路线行驶。
12施工过程中需要动火的部位必须开据动火证明，动火证明使用期限为24小时。 动火过程中现场安全员要旁站监督，对出现的安全隐患进行排查。
13承包人指定水源、电源的接入点，按规范的距离及要求配置相应的设备及安全 保护设施。现场水电费由分包人承担并缴纳，按照合同额占比进行分摊。
14临时用水电承包人协调使用端口，如果不满足施工需要，由分包人自行考虑，费 用已包含在合同价格中。
15分包人应当对由其产生的工程杂物、垃圾、散落物随时清理，运至指定垃圾临时 存放处，分类存放，进出物料要主动接受并配合保安人员检查。保证施工区域做到每日 环境卫生每日清理一次，并做到完活、料清、地面净。此费用包含在合同价格内。作 业 区、生活区垃圾做到日产日清，集中堆放到承包人指定地点，统一外运，承包人组织外 运的，分包人按合同额比例分摊垃圾运出费用。
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16分包人施工人员须按招标人的要求及规定办理备案及出入证等手续，进行实名制 管理，不得随意进入其他非本单位施工区域和办公区域。
17施工现场外临时办公用房及宿舍(水、电费)与EPC 总承包单位协商解决，费 用自理。现场办公、宿舍所需家具等，由分包人自行安排，承包人不提供。
18承包人提供图纸，分包人需对图纸进行技术复核，分包人应充分考虑本工程的现 场施工进度、质量等要求情况、工程结构特点、施工难度及图纸深度等全部风险因素， 保证图纸满足验收要求，产生的所有费用包含在合同价格内。
19分包人负责全部移交前的成品保护工作，按EPC总承包单位的时间及要求进行， 工程整体完工后进行移交，且包含竣工图(纸质及电子版)、资料、合格证、检测报告 等，费用包含在合同价格内。
20分包人须自行考虑设备材料安装过程中运输(含水平和垂直运输)费用、保管设 备材料费用、拆箱、搬运、保管、卸车、成本品保护、考虑施工过程中相应措施费用， 考虑施工难度等费用，施工单位自行考虑所有情况会产生的费用，含在合同价格内，后 期不予增加。
21分包人须严格按照工期要求，考虑进场计划、进度安排、工程质量、工程安全、 调试等须满足国家及相关行业规范，并保证顺利通过验收，质保期间内，满足正常的使  用功能以及后期的维修维护，费用包含在合同价格内。
22分包人须与其它专业分包单位及总承包单位做好相关配合、沟通等工作，保证工 程顺利施工，工作交接后才能进行下一道工序的施工，对于表面存在缺陷的，负责修复， 满足相关规范验收标准及设计要求，费用包含在合同内。
23本项目涉及的全部材料满足招标技术要求、图纸及相关规范的规定，同时保证设 备调试完成达到设计图纸标准。如承包人确认的设备规格参数、材料样式与分包人投标 时的设备规格参数、材料样式不一致导致的差价，不予调增。
24施工机械的运输、安装、拆除、维护、操作等的用工费用已包含在合同价格内；
25所有施工工序均需按各项目相对应的国家规范规定做施工检测，并形成相关的技 术资料。
26竣工验收需提供全部设备的使用说明书及检测报告，此费用包含在合同价格中。 27分包人负责将所有与竣工验收相关的测试、检测(如节能检测等)、复试、第三
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方检测(包含环境检测)的相关报告提供至承包人，所发生的费用均包含在合同价格内。
28施工所需的所有材料、设备辅助材料均由投标人按市场价格自行采购、供应、水 平和垂直运输(含卸车)、拆卸、保管费用，均包含在合同价格中。在实际施工中，所 使用的设备、材料须经承包人、监理单位确认后方可使用。
29分包人须对在施工期间内的所有材料的检验费、二次搬运费、保管费(包括甲供 材料、设备)、试验费(包括材料复试)、所有安装辅材费等均由分包人负责，费用含 在合同价格中。
30分包人为完成本工程，自行充分考虑施工过程的难度、复杂程度等所有情况所发 生的费用，含在合同价格中，后期不予增加。
[image: ]31 分包人负责全部移交前的成品保护工作，费用包含在合同价格内。
32设备、材料采购等原因导致发生变更，须经承包人确认。如因品牌变更产生的费 用变化不予调整。如承包人确认的设备规格参数、材料样式与分包人投标时的设备规格 参数、材料样式不一致导致的差价，不予调整。
34分包人须具备深化设计能力且深化设计必须经业主确认后方可实施，费用待业 主审计完毕且计入承包人结算后计入分包人结算；深化后并未经过业主确认及审核导致 费用发生变化，则费用不予调增；深化后必须严格按照图纸施工，严禁私自进行优化。
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附件1:

房屋建筑工程质量保修书


承包人(全称):天津市双发建筑工程有限公司
分包人(全称):山西资环科技股份有限公司
承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房 屋建筑工程质量保修办法》,经协调一致对天津天食智慧牧场建设项目EPC总承包项目 粪污处理工程(工程全称)签订工程质量保修书。
一 、工程质量保修范围和内容
分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担 本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，地下防水工程、屋面防水工程和 外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、保 温工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包范围中包含的全部内容及建设单位所发图纸中全部工程及工程量清单所有的 内容。 
二 、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的 该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
5、其他项目保修期限约定如下：
按中华人民共和国国务院令279号执行。  
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三 、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保 修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
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3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规 定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相 应资质等级的设计单位提出保修方案，分包人实施保修。
4、质量保修完成后，由承包人组织验收。
四 、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无约定。 
本工程质量保修书，由施工合同承包人、分包人双方在竣工验收前共同签署，作为 施工合同附件，其有效期限至保修期满。
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附件2:
建筑工程EPC 总承包与
(施工)分包单位安全生产协议书



第一部分  协议书


总包单位：天津市双发建筑工程有限公司 (以下简称甲方)
分包单位：  山西资环科技股份有限公司 (以下简称乙方)
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护  和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中 操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设 工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，鉴于乙方与甲方已经签订本分包工程施工合同(以下简称为“分包合同”), 甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议 书为工程总分包合同的一部分，具有同等法律约束效应。
本分包工程安全生产、文明施工标准双方约定为：满足《天津市工程建设安全管理 条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等现行有关规定及本协议约定管理目标 要求。
二 、组成本协议书的文件包括：
1、本协议书第一部分：协议书；
2、本协议书规定条款；
3、协议书履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。
三 、乙方向甲方承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。
四 、乙方向甲方承诺，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和 处理乙方均无异议。
五 、乙方向甲方和监理单位提交的施工组织设计、施工方案、施工措施、危险源识 别报告以及有关证件等所有材料的审核批准并不代表乙方无须承担责任。
六 、履行本协议书的过程中，甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。
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七、协议书的份数：按分包合同一并处理。
八 、有效期：同分包合同有效期。
九 、协议书的生效：本协议书同双方分包合同一并生效。
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天津市双发建筑工程有限公司



法定代表人(签章):
[image: ]


2021年10月21日
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山西资环科技股份有限公司
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第二部分  规定条款
一 、管 理 目 标 ：
1、杜绝重大伤亡事故，严格控制轻伤频率控制在2‰以内；
2、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患的出 现 ；
3、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %;
4、必须保证施工现场满足《天津市工程建设安全管理条例》、《天津市建设工程 文明施工管理规定》等现行有关规定要求；
5、确保甲方形象管理的要求。
二 、用 工 制 度 ：
1、乙方项目经理及现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能，未经甲方批准 不得随意更换，如有违反，乙方须受罚款500元/人、日次。
[image: ]2、乙方必须为现场作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命 财产和机械设备、仪器等办理相应保险，支付保险费用。
3、乙方须严格遵守国家和地方有关安全的法律、法规及条例，任何因为乙方违反 上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方 的经济损失由乙方承担。
4、乙方的所有外来务工人员必须遵守天津市公安局对外来人员的管理规定，否则 甲方有权清理出场。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故、事件等，其经济责 任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担。
5、乙方应遵守甲方制定的有关分包队伍的管理规定，以及甲方其它关于乙方管理 的所有制度及规定。
6、乙方应及时协调解决因本分包工程与附近居民或其他单位产生的一切矛盾。
7、乙方应负责维护与政府相关管理部门的正常工作关系。
三、安全生产要求
1、乙方必须严格遵守、执行包括(但不限于)以下国家、行业主管部门和地方政府 颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定：
(1)《中华人民共和国安全生产法》;
(2)《建设工程安全生产管理条例》;
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(3)《安全生产许可证条例》;
(4)《建设工程安全生产许可证管理规定》;
(5)《国家建设部关于建设工程施工现场管理规定》;
(6)《企业职工伤亡事故报告和处理规定》;
(7)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013;
(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;
(9)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011;
(10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(2002版)JGJ130-2011;
(11)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010;
(12)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
(13)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012;
(14)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2011;
(15)《特种设备安全监察条例》;
(16)《天津市工程建设安全管理条例》;
(17)《天津市施工起重机械设备安全监督管理规定》。
2、乙方须自觉遵守、执行天津市有关文明安全施工的各项规定，并且积极参加各 种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。
3、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而 造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
4、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措 施，并经甲方批准后实施，否则由此造成的损失及责任均由乙方承担。
5、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并 按本协议书有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
6、乙方申报的所有施工组织设计、方案或类同方案必须考虑工程工序上的危险性， 于方案中详细叙述施工期间的相关安全防护措施并经监理单位审核批准后严格执行。
7、乙方必须执行下列安全管理制度：
7.1、 建立风险源管理制度：乙方在本分包工程开工前必须建立风险源管理体系， 对本分包工程施工全过程进行风险识别，并将风险识别报告及管理措施提交监理单位审 核批准后严格执行。
7.2、 安全技术方案报批制度：乙方施工前必须编制工程施工组织设计和安全技术
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方案，并经甲方同意上报监理单位审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
7.3、 乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全隐患排查制度、班前安全讲话制 度，并做好跟踪检查管理工作。乙方项目经理和安全负责人必须准时参加甲方召开的安 全例会，如因特殊原因不能参加时应事先取得甲方的同意，并委托有资格人员全权代表 项目经理或安全负责人参加会议和做出有关决定。乙方不能参加例会又未委托代表参加 时，例会所做出的决定乙方必须无条件执行，同时乙方连续三次不能参加例会，甲方有 权取消该乙方的承包资格。
7.4、 乙方必须严格执行入场员工的“三级安全教育”制度以及持证上岗制度：
7.4.1、 乙方项目经理、安全负责人、专职安全员必须经过天津市建筑施工企业安 全生产知识考核合格后方可组织施工，否则由此造成的损失及一切责任均由乙方承担。
7.4.2、 乙方的施工员、技术员、质检员、材料员、专职安全员以及其他专业技术 人员必须持有有效的岗位资格证书，否则不得上岗。
7.4.3、 乙方工人入场一律接受“三级安全教育”和甲方组织的入职培训后方准进 入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育后方 可上岗。
7.4.4、 乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有建设行政主管部门 核发的特种作业操作证，持证上岗。
7.4.5、 乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。
7.5、 乙方必须执行安全检查制度：
7.5.1、  乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度， 并将制度和日程安排报甲方审批后严格执行。
7.5.2、 乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门 的安全生产检查，否则造成的罚款及其他一切损失均由乙方承担。
7.5.3、 乙方必须设立专职安全员(且必须经过天津市建筑施工企业安全生产知识 考核),实施日常安全生产检查制度及工长、班组长跟班检查制度和班组自检制度。
7.5.4、 乙方必须严格执行检查整改制度。
7.6、 乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制 度 ：
7.6.1、 乙方自带的各类施工机械设备，必须是国内或国外正规厂家的产品，且具 有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
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7.6.2、 乙方的电焊机等中小型机械设备和一般防护设施执行自检后经甲方上报监 理验收，合格后方可使用。
7.7、 乙方须执行国家、天津市关于建设工程安全防护验收等安全台帐规定的验收 程序和施工交接检验制度。
7.8、 乙方必须执行对重要劳动防护用品的定点采购制度。
7.9、 乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
7.10、 乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
7.11、 乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：
7.11.1、 乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。
7.11.2、 如果发生因工伤亡事故，乙方应立即通知甲方的项目主管领导及安全主 管，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门。乙方必须 同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、 设施者要做好记录或拍照，为抢救提供必要的条件。
7.11.3、  乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡 因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。
7.11.4、 乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
7.11.5、 如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作， 伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的 资金费用由乙方支付，因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙 方自负。
7.11.6、 乙方必须对每次因工伤亡事故进行深入调查，查出事故源头并做出详细 事故调查报告报送甲方和监理单位。对发生的伤亡事故，乙方必须进行深刻检讨，修正 错误，同时必须对分包工程现场进行全面检查整改，对所有职工进行安全再教育培训， 否则甲方有权勒令乙方暂时停工直至整改完成并通过甲方和监理单位验收。
7.12、 乙方必须执行安全工作惩罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施 工现场安全管理规定，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
7.13、 乙方必须执行安全防范制度：
7.13.1、 乙方要对乙方工程范围内工作人员的安全负责。
7.13.2、  乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场 所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近
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人员免遭工地可能发生的一切危险。
7.13.3、  乙方在现场所雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建 的相关法律或规定的安全施工条款。
7.13.4、  施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可能经过的每一个工作场
所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备。
7.13.5、  甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵 守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何 情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。
7.13.6、  施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明 施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章 指挥。
7.13.7、  对不符合安全生产、文明施工规定的，甲方有权要求停工和强行整改使 之达到安全标准，所需费用及增收15%的甲方管理费从工程款中扣除。
7.13.8、 乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带、 安全网等。对不同岗位工种的职工还须配备该工种必须的其他个人人身防护设备，如： 安全鞋、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等。
7.13.9、  凡重要劳动防护用品，必须向甲方和监理单位提交产品合格证，否则不 得使用。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、 五芯电缆、脚手架扣件等。
7.13.10、  乙方应在合同签约后15天内，呈送安全管理方案，详述将要采取的安 全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报甲方批准，在批准前乙 方不得进行施工。
7.13.11、 乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全主管负责日常对甲方的工作 联络及落实安全方案和措施的实施。
7.13.12、 乙方必须按所有入场员工总人数配备专职安全员(专职安全员必须持有 有效证件),且不得擅离工作岗位，否则对乙方罚款500元/人、日次。
四 、消防保卫工作要求 ：
1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、天津市颁发的有关治安、消 防、交通安全管理规定及条例，乙方应严格按甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防 保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙
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方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权 按规定对乙方进行经济处罚。
2、乙方须配备至少一名兼职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。
3、凡由于乙方管理以及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通 事故(含施工现场以外)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处 理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。
五 、现场文明施工及其人员行为的管理：
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员 管理等方面要符合甲方管理要求。
2、乙方员工的工作服、安全帽以及分包工程现场的机械设备等物品(包括业主指示 或法律要求的其他标语、警示牌),不得出现乙方的任何标志、广告标语等。标志、标 语等具体由甲方决定。
3、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为， 保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切 损失和费用均由乙方自己负责。
4、乙方应按照甲方要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料 具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、 防噪声、防空气污染、防道路洒漏和垃圾清运等措施。
5、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为 规范、遵章守纪、对人有礼貌，严禁上班喝酒、寻衅闹事。
6、乙方入场前必须依据甲方的有关规定为所有入场人员办理《出入证》,否则不得 入场。
7、乙方在施工现场应由专职安全管理人员专门负责施工现场安全生产的监督、检查 以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予专职安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安 全第一、预防为主”的方针。
8、乙方必须按甲方的安排负责把所有工作地点的垃圾每天清理并外运，禁止堆存在 工地内，乙方必须严格执行以上规定，如有违反，乙方须承担500元/次的罚款，并承 担由此产生的一切费用和责任。
9、乙方有责任保护好现场的临水设施，如现场的给排水管道、阀门、水龙头、雨水 篦子等。
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10、乙方必须注意节约用水，严防水资源浪费：
10.1、 需要长期使用的用水点必须设节水龙头；
10.2、 所有管道相接处要严密，严防漏水；
10.3、 现场的洒水降尘或混凝土养护，应节约用水；
10.4、 用水时应有专人负责节水，不用时要及时把阀门关上，发现水管或阀门跑水 要立即维修，如维修不了须及时通知甲方进行解决。
11、严禁向污水井、雨水篦子倾倒剩饭、垃圾等易堵物体，承担清理疏通下水管道 的费用。
六 、自然灾害、突法事件及其他
1、为预防台风、暴风雨等自然灾害，乙方须在分承包工程(包括临时设施)开工前 向甲方和监理单位提交预防此类自然灾害、减少损失的措施，经甲方和监理单位审核批 准后严格执行。如有违反乙方须承担由此产生的一切责任和损失。
2、乙方在分承包工程范围内或工地附近遇突发性事件(如死亡、火灾等)须在第一 时间内通知现场的所有工作人员，并及时的有针对性的对全体工作人员进行安全教育， 提交安全意识。
3、乙方必须在现场设立医疗服务室，医疗室仅为现场工作人员提供一般轻微伤害的 免费服务，如有重伤等严重伤害时，乙方须按《施工现场生产安全事故应急救援预案》 的计划实施救援。
4、乙方在分承包工程开工前须向甲方提交分承包工程施工现场生产安全事故应急救 援预案，并将应急救援预案演练计划报甲方和监理单位备案检查。
七、临时用电
1、 乙方必须编制施工现场临时用电方案，并报甲方、监理审查合格后，遵照实施。 乙方在施工现场必须采用TN-S 接地、接零保护系统；必须采用三级配电两级保护。
2、乙方必须对施工现场的外电线路及电气设备进行安全有效的防护。用电设备必须 符合“一机一闸一漏保”。
3、乙方须建立健全临时用电安全技术档案(包括：用电技术交底；绝缘电阻；漏电 保护器动作参数测定记录；定期检查表；电工安装、巡检、维修、拆除工作记录等)。
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附件3:廉政协议
廉政协议


项目名称：天津天食智慧牧场建设项目EPC总承包项目粪污处理工程
甲方：天津市双发建筑工程有限公司
乙方： 山西资环科技股份有限公司

为加强工程项目建设中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行 为，根据国家有关廉政建设有关规定，特此签订本协议：
一 、甲乙双方应当自觉遵守国家有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三 、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证 券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四 、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五 、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的 工作安排以及出国等提供方便。

六 、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程项目有关的材料设 备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲 方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八 、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程项目承包、工程项目费用、材 料设备供应、工程量变动、工程项目验收、工程项目质量问题处理等进行私下商谈或者 达成默契。

九 、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进 入营业性高档娱乐场所。

十 、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办 公用品等物品。
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十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方纪检监 察部门举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协 议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方 根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1-5%的违约金。由此给甲方单位造成 的损失均由乙方承担，乙方应予以赔偿。
十三、本廉洁协议作为本工程承分包合同的附件，与工程项目承分包合同具有同等
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承包人(公章):
天津市双发建筑工程有限公司
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法定代表人(签章):



2021年10月21日







[image: ]分包人(公章);
山西资环科技股份有限公司
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法定代表人(签章):



2021年10月21日





附件4:保密承诺书
保密承诺书



致：天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建筑工程有限公司
就天津天食智慧牧场建设项目EPC总承包项目粪污处理工程项目下称“本项目”承 诺遵守下列保密条款：
1.此处所用的“保密信息”是指由天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建 筑工程有限公司 的员工、顾问和其他代表，直接或间接提供的、披露的任何或所有信 息，无论以纸质、电子化、口头或其它形式，与本项目有关的一切资料、材料、数据、 事实、文件、电子邮件信息等材料或信息。为保密目的，由天津市建筑设计研究院有限 公司、天津市双发建筑工程有限公司 提供或披露的任何有关第三方的技术或业务信息 同样应被视为本项目的“保密信息”,并受本保密承诺书条款约束。

2.本项目的招标文件以及其它有关文件和资料被认为是天津市建筑设计研究院有 限公司、天津市双发建筑工程有限公司 签发的“机密商业文件”。本项目的招标文件 以及其它有关文件和资料向供应商进行的披露，其目的是向供应商传达有关资料，以便 供应商进行完整有效的回复。

3.从披露之日起，我们将对保密信息进行保密并限制其使用。文件中和其它媒介上 (例如软盘)的信息绝不能因交付有关的回复而透露和复制给无须知道相关情况的第三 方和/或本公司非必要的职员，除非经天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建 筑工程有限公司 事先书面许可。

4.如没有天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建筑工程有限公司 的事先 书面批准，我们不能就本项目的招标文件以及其它有关文件和资料或相关部分向第三方 提供任何书面或口头或其他形式的信息，或发表任何声明，或以回复、要求、建议的形 式在任何媒介上出版、发布任何文件或其它任何形式的资料。
5.在本项目的招标文件以及其它有关文件和资料终止使用时或在天津市建筑设计 研究院有限公司、天津市双发建筑工程有限公司 书面要求后的合理时间范围内，我们 应立即返还所有包含或反映保密信息的书面材料和/或软盘或其它任何形式的载体，不
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得保留或使用此类有形形式保密信息的任何副本、摘录和其它部分或全部复制品，并销 毁一切与之有关的保密信息。在此阐明的保密要求在归还和销毁此类保密信息后仍将生 效。
[image: ]6.我们承认并同意，将任何保密信息披露给第三方或本公司非必要的职员可能会导 致对天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建筑工程有限公司 的损害，我们进  一步同意将对违反本保密承诺书的义务承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。在不影 响天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建筑工程有限公司 任何其它权利或救 济的前提下，我们进一步承认并同意损害赔偿可能无法对违反本保密承诺书义务的情形 作出充分救济，并且天津市建筑设计研究院有限公司、天津市双发建筑工程有限公司 有  权就任何潜在的或存在的违反本保密承诺书义务的违约行为要求停止侵害、消除影响、 继续履行以及要求适用法律规定或允许的其它救济方式。
此致!

[image: ]承诺人(公章):山西资环科技股份有限公司
法定代表人：(签章)
日期：2021年10月21日
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	粪污处理工程报价一览表

	序号
	项目名称
	单位
	金额
	备注

	1
	土建部分
	元
	6,927,706.80
	

	2
	设备部分
	元
	15,274,500.00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	合计
	[image: ]22,202,206.80
	元








	土建部分报价表

	序 号
	构(建)筑物名称
	面积或容积
	单位
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	一、建筑物

	1
	管理用房
	300
	m²
	1
	座
	1,700
	510,000.00
	框架结构

	2
	生产用房
	480
	m²
	1
	座
	1,700
	816,000.00
	框架结构

	小计(元)
	1,326,000.00

	二、构筑物

	1
	集污池(敞口)
	630
	m³
	1
	座
	462
	291,060.00
	地下钢砼结构

	2
	回冲池(敞口)
	450
	m³
	1
	座
	462
	207,900.00
	地下钢砼结构

	3
	水解池(敞口)
	450
	m³
	I
	座
	462
	207,900.00
	地下钢砼结构

	4
	出料池(敞口)
	450
	m³
	1
	座
	462
	207,900.00
	地下钢砼结构

	5
	暂存池(敞口)
	450
	m³
	1
	座
	462
	207,900.00
	地下钢砼结构

	6
	1#缺氧池
	822
	m³
	1
	座
	462
	379,764.00
	地下钢砼结构

	7
	1#好氧池
	1920
	m³
	1
	座
	462
	887,040.00
	地下钢砼结构

	8
	沉淀池
	96
	m³
	1
	座
	462
	44,352.00
	地下钢砼结构

	9
	2#缺氧池
	624
	m³
	1
	座
	462
	288,288.00
	地下钢砼结构

	10
	2#好氧池
	1680
	m³
	1
	座
	462
	776,160.00
	地下钢砼结构

	11
	MBR膜池
	144
	m³
	1
	座
	462
	66,528.00
	地下钢砼结构

	12
	产水池
	208.8
	m³
	1
	座
	462
	96,465.60
	地下钢砼结构

	13
	污泥池
	192.6
	m³
	1
	座
	462
	88,981.20
	地下钢砼结构

	14
	1#氧化塘
	2000
	m³
	1
	座
	40
	[image: ]80,000.00
	防渗单层土工膜，底部铺 100mm厚素混凝土

	15
	2#氧化塘
	2500
	m³
	1
	座
	40
	100,000.00
	防渗单层土工膜

	16
	落地储气膜基础
	165
	m³
	1
	座
	1,036
	170,940.00
	

	17
	厌氧发酵罐基础
	209
	m³
	2
	座
	1,036
	433,048.00
	

	小计(元)
	4,534,226.80

	三、其他

	1
	粪污处理区硬化道路
	1500
	m2
	1
	项
	120
	180,000.00
	

	2
	粪污处理区硬化地面
	4000
	m²
	1
	项
	120
	480,000.00
	







	序号
	构(建)筑物名称
	面积或容积
	单位
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	3
	粪污处理区电缆主沟
	25
	m
	1
	项
	3,200
	80,000.00
	砖砌结构
25m×0.8m×0.8m

	4
	粪污处理区柜底电缆沟
	14
	m
	1
	项
	4,820
	67,480.00
	砖砌结构
14m×0.8m×0.8m

	5
	粪污处理区排水沟
	1
	项
	1
	项
	60,000
	60,000.00
	砖砌结构

	
6
	粪污处理区自来水，消防，防
雷接地，室内外照明，等公用
工程
	
1
	项
	
1
	项
	200,000
	[image: ]200,000.00
	

	小计(元)
	1,067,480.00

	总计(元)
	6,927,706.80






	设备部分报价表

	序 号
	单项名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1、粪污预处理单元

	1
	固液分离机
	处理量：30m³/h,筛网规格：0.75mm
	台
	3
	52,500.00
	157,500.00
	

	2
	集污池潜污泵
	潜污泵，流量：45m³/h,扬程：15m,功 率：4kw,含自耦装置
	台
	2
	12,200.00
	24,400.00
	

	3
	回冲泵
	潜污泵，流量：400m³/h,扬程：22m,功 率：37kw,含自耦装置
	台
	2
	56,700.00
	113,400.00
	

	4
	进料提升泵
	潜污泵，流量：100m³/h,扬程：30m,功 率：22kw,含自耦装置
	台
	2
	35,200.00
	70,400.00
	

	5
	搅拌机
	立轴搅拌器，碳钢衬塑，功率：7.5kw
	套
	3
	35,600.00
	106,800.00
	

	6
	预热系统
	DN80mm热镀锌加热盘管，长度：240米
	套
	1
	82,000.00
	82,000.00
	

	小计(元)
	554,500.00

	2、厌氧发酵单元

	1
	1#厌氧发酵罐
	有效容积3500m³,碳钢防腐材质
	座
	1
	1,862,100.00
	1,862,100.00
	

	2
	1#罐体保温
	10cm聚氨酯发泡
	m²
	1200
	240.00
	288,000.00
	

	3
	1#罐水力循环系统
	干式泵，流量：100m³/h,扬程：30m,功 率：22kw
	套
	2
	35,200.00
	70,400.00
	

	4
	1#罐内加热系统
	无缝钢管DN80mm,管道长度400米
	套
	工
	82,000.00
	82,000.00
	

	5
	1#罐正负压保护器
	材质：316L不锈钢，-200pa~3000Pa
	套
	1
	7,300.00
	7,300.00
	

	6
	2#厌氧发酵罐
	有效容积3500m³,碳钢防腐材质
	座
	1
	1,862,100.00
	1,862,100.00
	

	7
	2#罐体保温
	10cm聚氨酯发泡
	m²
	1200
	240.00
	288,000.00
	

	8
	2#罐水力循环搅拌
	于式泵，流量：100m³/h,扬程：30m,功 率：22kw
	套
	2
	[image: ]35,200.00
	70,400.00
	

	9
	2#罐正负压保护器
	材质：316L不锈钢，-200pa~3000Pa
	套
	1
	7,300.00
	7,300.00
	

	10
	2#罐内加热系统
	无缝钢管DN80mm,管道长度400米
	套
	1
	82,000.00
	82,000.00
	

	11
	数显温度计
	Pt100L=2.0m
	台
	4
	2,300.00
	9,200.00
	

	12
	罐顶链接平台、爬 梯
	含护栏、平台
	套
	1
	58,600.00
	58,600.00
	






	序号
	单项名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	13
	立式物料输送泵
	干式泵，流量：100m³/h,扬程：30m,功 率：22kw
	台
	1
	35,200.00
	35,200.00
	

	小计(元)
	4,722,600.00

	3、沼液深度处理单元

	1
	出料池提升泵
	潜污泵，流量：30m³/h,扬程：20m,功 率：4kw,含自耦装置
	台
	2
	12,200.00
	24,400.00
	

	2
	暂存池提升泵
	潜污泵，流量：30m³/h,扬程：20m,功 率：4kw,含自耦装置
	台
	1
	12,200.00
	12,200.00
	

	3
	渣液分离机
	处理量：20~30m³/h,筛网规格：0.50mm
	台
	2
	160,000.00
	320,000.00
	

	4
	微氧气浮设备
	处理量：30m³/h,碳钢防腐
	套
	1
	243,600.00
	243,600.00
	

	5
	兰美拉水箱
	碳钢防腐，有效容积50m³
	座
	1
	122,000.00
	122,000.00
	

	6
	沼液深度处理设备
	处理量：10m³/h
	套
	3
	322,000.00
	966,000.00
	

	7
	出料池搅拌器
	立轴搅拌器，碳钢衬塑
	套
	1
	43,200.00
	43,200.00
	

	小计(元)
	1,731,400.00

	4、沼气净化、利用单元

	
1
	
落地储气膜
	2000m³,沼气专用膜材，含外膜自动空气增
压系统，自动内外膜保护系统，自动沼气保
护系统，内膜容量探测系统，膜体预埋连接
件系统等
	
座
	
1
	
445,200.00
	
445,200.00
	

	
2
	沼气增压风机
	增压风机类型：罗茨风机，流量：
5m³/min,风压：  60KPa,功率：11KW,变 频防爆
	台
	
2
	45,100.00
	90,200.00
	

	3
	沼气冷干机
	处理量：300m³/h,含自排水水封
	座
	1
	[image: ]132,000.00
	132,000.00
	

	4
	沼气利用设备
	含余热回收装置
	套
	1
	725,000.00
	725,000.00
	

	5
	络合铁脱硫装置
	304不锈钢材质，处理气量：300m³/h
	套
	1
	738,400.00
	738,400.00
	

	6
	阻火器
	DN100mm
	台
	2
	5,000.00
	10,000.00
	

	
7
	
热水循环系统
	热水泵，流量：25m³/h,扬程：25m,功率：
5.5kw,另外还包括水箱、分水器等
	
套
	
1
	
86,300.00
	
86,300.00
	

	8
	沼气流量计
	HGF-3001F-沼气-DN100
	台
	
	10,800.00
	10,800.00
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	序号
	单项名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	9
	沼气压力表
	测量范围：0-40kPa
	块
	2
	1,200.00
	2,400.00
	

	小计(元)
	2,240,300.00

	5、两级IFAS及臭氧催化氧化系统

	1
	缺氧池潜水搅拌器
	潜水搅拌器
	台
	2
	11,200.00
	22,400.00
	

	2
	混合液回流泵
	Q=40m³/h,H=20m,功率：4kw
	台
	2
	9,200.00
	18,400.00
	

	3
	液位变送器
	量程：0-6m
	套
	2
	4,800.00
	9,600.00
	

	4
	好氧池弹性填料
	①150×2000mm立体组合
	m³
	1500
	80.00
	120,000.00
	

	5
	好氧池MBBR填料
	φ25×10mm p-038型比表面积：800m²/m³
	m⁸
	400
	2,500.00
	1,000,000.00
	

	
6
	
曝气装置
	曝气器及布气管路，曝气器规格：φ260. 膜片平均孔隙：80-100微米，空气流量：
1.5-3m³/(个*h),服务面积：0.55m²/个
	
套
	
2
	
325,600.00
	
651,200.00
	

	7
	1#氧化塘转输泵
	潜污泵，流量：30 m³/h,扬程：20m,功 率：4kw,含自耦装置
	台
	1
	9,200.00
	9,200.00
	

	8
	2#氧化塘转输泵
	潜污泵，流量：30 m³/h,扬程：20m,功 率：4kw,含自耦装置
	台
	1
	9,200.00
	9,200.00
	

	9
	鼓风机
	46m³/min 53.9KPa 4P-75kW
	台
	2
	53,200.00
	106,400.00
	

	10
	污泥回流泵
	Q=15m³/h,H=20m,功率：2.2kw
	台
	2
	8,700.00
	17,400.00
	

	11
	MBR膜系统
	日产水量：400m³/d FPA2000型MBR膜，含 膜组件及曝气风机等
	套
	1
	[image: ]627,500.00
	627,500.00
	

	12
	臭氧催化氧化塔
	处理量：30 m³/h单套复合催化填料30.24 立方，直径2.2米，高度7米
	套
	1
	438,000.00
	438,000.00
	

	13
	臭氧发生器
	3kg,含气源净化系统，制氧系统，臭氧主 机及冷水机等，主体材质316
	套
	1
	682,500.00
	682,500.00
	

	小计(元)
	3,711,800.00

	6、电气自控单元

	1
	电气及自动化控制 系统
	含MCC柜、PLC柜、软件系统，就地操作箱等
	项
	1
	528;900.00
	528,900.00
	

	2
	配电系统
	含配电柜、电缆、桥架等，不含变压器
	项
	1
	773,000.00
	773,000.00
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